## Diagrama de Gantt
Formulario: Cronograma de los trabajos y aplicación de entregables
TÍTULO DEL PROYECTO |  | DISEÑO DE ROBOT AUTÓNOMO PARA MEDICIÓN DE VARIABLES CLIMÁTICAS EN SISTEMAS FOTOVOLTAICOS | [5 empty] | PUCP |  | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
RESPONSABLE DEL PROYECTO |  | Pedro Mitsuki Yasuda Larrea | [5 empty] | Fecha de inicio |  | 2026-08-17
Día de inicio |  | 2026-08-17
[10 empty] | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 5 | SEMANA 6 | SEMANA 7 | SEMANA 8 | SEMANA 9 | SEMANA 10 | SEMANA 11 | SEMANA 12 | SEMANA 13 | SEMANA 14 | SEMANA 15 | SEMANA 16 | SEMANA 17 | SEMANA 18
NÚMERO EDT | TÍTULO DE LA TAREA | RESPONSABLE DE LA TAREA | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | FECHA DE FIN | COMENTARIOS | DIAS DE ATRASO | DURACIÓN | % COMPLETADO DE LA TAREA | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14
1.1 | Presentación del curso, lineamientos y registro de asesor | Pedro Yasuda | 2026-08-17 | 2026-08-23 | 2026-08-23 |  | 0 | 7 | 100% | bar: 2026-08-17
1.2 | Preparación y exposición oral del anteproyecto conceptual TFC1 | Pedro Yasuda | 2026-08-24 | 2026-08-30 | 2026-08-30 |  | 0 | 7 | 100% | bar: 2026-08-24
1.3 | Formulación del objetivo general y objetivos específicos de TFC2 | Pedro Yasuda | 2026-08-31 | 2026-09-06 | 2026-09-06 |  | 0 | 7 | 100% | bar: 2026-08-31
1.4 | Definición de la metodología de diseño sistemático y mecatrónico | Pedro Yasuda | 2026-08-31 | 2026-09-06 | 2026-09-06 |  | 0 | 7 | 100% | bar: 2026-08-31
1.5 | Estructuración del índice tentativo unificado del documento | Pedro Yasuda | 2026-08-31 | 2026-09-06 | 2026-09-06 |  | 0 | 7 | 100% | bar: 2026-08-31
1.6 | Elaboración del cronograma detallado de trabajo y diagrama de Gantt | Pedro Yasuda | 2026-08-31 | 2026-09-13 | 2026-09-13 |  | 0 | 14 | 100% | bar: 2026-08-31 to 2026-09-07
1.7 | Consolidación, revisión con asesor y entrega del Avance 0 | Pedro Yasuda | 2026-08-31 | 2026-09-13 | 2026-09-13 |  | 0 | 14 | 100% | bar: 2026-08-31 to 2026-09-07
2.1 | Diseño integrador: diagramas de operaciones, bloques y materiales | Pedro Yasuda | 2026-09-14 | 2026-09-20 | 2026-09-20 |  | 0 | 7 | 0% | bar: 2026-09-14
2.2 | Diseño de control: flujogramas, estrategia y selección de controlador | Pedro Yasuda | 2026-09-14 | 2026-09-20 | 2026-09-20 |  | 0 | 7 | 0% | bar: 2026-09-14
2.3 | Diseño preliminar de interfaces de usuario: pantallas, alertas y HMI | Pedro Yasuda | 2026-09-14 | 2026-09-20 | 2026-09-20 |  | 0 | 7 | 0% | bar: 2026-09-14
2.4 | Dimensionamiento preliminar de estructura externa y soporte funcional | Pedro Yasuda | 2026-09-14 | 2026-09-27 | 2026-09-27 |  | 0 | 14 | 0% | bar: 2026-09-14 to 2026-09-21
2.5 | Esquematización cinemática del mecanismo de elevación por pantógrafo | Pedro Yasuda | 2026-09-14 | 2026-09-27 | 2026-09-27 |  | 0 | 14 | 0% | bar: 2026-09-14 to 2026-09-21
2.6 | Esquematización del mecanismo goniométrico de orientación de sensores | Pedro Yasuda | 2026-09-14 | 2026-09-27 | 2026-09-27 |  | 0 | 14 | 0% | bar: 2026-09-14 to 2026-09-21
2.7 | Pre-dimensionamiento del sistema de tracción diferencial y motricidad | Pedro Yasuda | 2026-09-21 | 2026-09-27 | 2026-09-27 |  | 0 | 7 | 0% | bar: 2026-09-21
2.8 | Definición de arquitectura de telemetría y comunicaciones LoRa | Pedro Yasuda | 2026-09-21 | 2026-09-27 | 2026-09-27 |  | 0 | 7 | 0% | bar: 2026-09-21
2.9 | Selección preliminar de instrumentación meteorológica y actuadores | Pedro Yasuda | 2026-09-21 | 2026-09-27 | 2026-09-27 |  | 0 | 7 | 0% | bar: 2026-09-21
2.10 | Redacción, consolidación y entrega del Avance 1 | Pedro Yasuda | 2026-09-21 | 2026-09-27 | 2026-09-27 |  | 0 | 7 | 0% | bar: 2026-09-21
3.1 | Modelado CAD 3D paramétrico y ensamble general del sistema | Pedro Yasuda | 2026-09-28 | 2026-10-04 | 2026-10-04 |  | 0 | 7 | 0% | bar: 2026-09-28
3.2 | Análisis estático y dinámico por elementos finitos (FEA) de estructura | Pedro Yasuda | 2026-09-28 | 2026-10-04 | 2026-10-04 |  | 0 | 7 | 0% | bar: 2026-09-28
3.3 | Elaboración de planos de fabricación y despiece bajo norma técnica | Pedro Yasuda | 2026-09-28 | 2026-10-11 | 2026-10-11 |  | 0 | 14 | 0% | bar: 2026-09-28 to 2026-10-05
3.4 | Diseño de esquemáticos electrónicos de potencia, control y sensores | Pedro Yasuda | 2026-09-28 | 2026-10-04 | 2026-10-04 |  | 0 | 7 | 0% | bar: 2026-09-28
3.5 | Enrutamiento y diseño de circuitos impresos (PCB) | Pedro Yasuda | 2026-09-28 | 2026-10-11 | 2026-10-11 |  | 0 | 14 | 0% | bar: 2026-09-28 to 2026-10-05
3.6 | Dimensionamiento final del banco de baterías Li-Ion y sistema BMS | Pedro Yasuda | 2026-10-05 | 2026-10-11 | 2026-10-11 |  | 0 | 7 | 0% | bar: 2026-10-05
3.7 | Programación de algoritmos de navegación autónoma y seguimiento | Pedro Yasuda | 2026-10-05 | 2026-10-11 | 2026-10-11 |  | 0 | 7 | 0% | bar: 2026-10-05
3.8 | Configuración de protocolo de comunicaciones y diseño de interfaz GUI | Pedro Yasuda | 2026-10-05 | 2026-10-11 | 2026-10-11 |  | 0 | 7 | 0% | bar: 2026-10-05
3.9 | Consolidación, revisión y entrega del Avance 2 | Pedro Yasuda | 2026-10-05 | 2026-10-11 | 2026-10-11 |  | 0 | 7 | 0% | bar: 2026-10-05
4.1 | Revisión técnica intermedia y preparación de entornos de simulación | Pedro Yasuda | 2026-10-12 | 2026-10-18 | 2026-10-18 |  | 0 | 7 | 0% | bar: 2026-10-12
5.1 | Preparación y exposición oral intermedia de avances técnicos | Pedro Yasuda | 2026-10-19 | 2026-11-01 | 2026-11-01 |  | 0 | 13 | 0% | bar: 2026-10-19 to 2026-10-26
5.2 | Construcción del modelo digital y gemelo virtual en entorno dinámico | Pedro Yasuda | 2026-10-19 | 2026-11-01 | 2026-11-01 |  | 0 | 13 | 0% | bar: 2026-10-19 to 2026-10-26
5.3 | Simulación dinámica multicuerpo en terreno irregular y pendientes | Pedro Yasuda | 2026-10-26 | 2026-11-08 | 2026-11-08 |  | 0 | 13 | 0% | bar: 2026-10-26 to 2026-11-02
5.4 | Validación en lazo cerrado de navegación autónoma y orientación | Pedro Yasuda | 2026-11-02 | 2026-11-08 | 2026-11-08 |  | 0 | 7 | 0% | bar: 2026-11-02
5.5 | Pruebas de conectividad, latencia y robustez del enlace de telemetría | Pedro Yasuda | 2026-11-09 | 2026-11-15 | 2026-11-15 |  | 0 | 7 | 0% | bar: 2026-11-09
5.6 | Análisis integral de resultados frente a matriz de requerimientos | Pedro Yasuda | 2026-11-09 | 2026-11-15 | 2026-11-15 |  | 0 | 7 | 0% | bar: 2026-11-09
5.7 | Consolidación, revisión con asesor y entrega del Avance 3 | Pedro Yasuda | 2026-11-09 | 2026-11-15 | 2026-11-15 |  | 0 | 7 | 0% | bar: 2026-11-09
6.1 | Elaboración de lista exhaustiva de materiales (BOM) y presupuesto | Pedro Yasuda | 2026-11-16 | 2026-11-22 | 2026-11-22 |  | 0 | 7 | 0% | bar: 2026-11-16
6.2 | Estimación de costos de capital (CAPEX) y operativos (OPEX) | Pedro Yasuda | 2026-11-16 | 2026-11-22 | 2026-11-22 |  | 0 | 7 | 0% | bar: 2026-11-16
6.3 | Formulación del plan de mantenimiento preventivo y correctivo | Pedro Yasuda | 2026-11-16 | 2026-11-22 | 2026-11-22 |  | 0 | 7 | 0% | bar: 2026-11-16
6.4 | Elaboración de póster y demostración en la Feria de Proyectos | Pedro Yasuda | 2026-11-16 | 2026-11-22 | 2026-11-22 |  | 0 | 7 | 0% | bar: 2026-11-16
6.5 | Redacción final de conclusiones, recomendaciones y revisión de formato | Pedro Yasuda | 2026-11-23 | 2026-11-29 | 2026-11-29 |  | 0 | 7 | 0% | bar: 2026-11-23
6.6 | Aprobación por asesor, entrega del Documento Final y sustentación oral | Pedro Yasuda | 2026-11-23 | 2026-11-29 | 2026-11-29 |  | 0 | 7 | 0% | bar: 2026-11-23

## Hoja 2 (hidden)
VALIDACION
SI
NO